Planungsübersicht

| Planungsschritte | Wann wird das getan?* | verantwortlich |
| --- | --- | --- |
| - Die Arbeit der Projektgruppe sicherstellen und Zuständigkeiten festlegen |  |  |
| - geeignetes Arbeitsvorhaben (Ort, Art und Umfang) finden | X – 12 Monate | Herr Schramm, Herr Sonnenschein, Schüler, VDK |
| - Teilnahmebereitschaft d. lett. Partner einholen | X – 12 Monate | Herr Schramm, Herr Sonnenschein, Dr. Woldt |
| - Vorhaben bei VDK-Bundesebene anmelden | X – 12 Monate | Herr Schramm, Dr. Woldt |
| - Vorhaben bei VDK-Landesebene anmelden | X – 12 Monate | Herr Schramm |
| - Transportfrage klären | X – 12 Monate | Herr Schramm, Herr Sonnenschein, VDK Landesebene |
| - Teilnehmer anwerben | X – 4 – 8 Monate | Herr Schramm, Herr Sonnenschein, Lehrerkollegium |
| - Unterkunft und Verpflegung vor Ort sicherstellen | X – 4 Monate | Herr Schramm, Dr. Woldt, Herr Agurjevs (Partnerschule in Riga) |
| - Unterkunft und Verpflegung für An- und Abreise sicherstellen | X – 4 Monate | Herr Schramm, Herr Sonnenschein |
| - Vorbereitungstreffen f. d. Teilnehmer ansetzen | X – 2 Monate | Herr Schramm, Herr Sonnenschein, Dr. Woldt |
| - Material- und Ausrüstungsbedarf ermitteln; ggf. anschaffen oder vor Ort zur Verfügung stellen lassen | X – 2 Monate | Herr Schramm, Herr Sonnenschein, Dr.Woldt, VDK |
| - Freizeitaktivitäten planen | X – 2 Monate | Herr Schramm, Herr Sonnenschein, Dr. Woldt |
| - Lager durchführen |  |  |
| - Abschlussveranstaltung planen | X – 2 Monate | Herr Schramm, Herr Sonnenschein |
| - Auswertung und Dokumentation organisieren und durchführen |  |  |
| - Einbindung in den laufenden Unterricht anregen |  |  |

* Zu lesen als: angegebene Anzahl der Monate vor Beginn des Vorhabens; X = Beginn der Durchführung des Projektes