Übersicht zur Implementierung des Mentorensystems

| Mentoren-Generation | Schuljahr | Schuljahrgang | Vorbereitung durch | Aktivitäten | Beginn der Mentorentätigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2002/03 | 12 | Psychologieunterricht UE Mobbing (L) | Planung des Mentorensystems (L + Sch) |  |
| 1. | 2003/04 | 13 |  | Mentorentätigkeit (Sch) | August 2003 |
| 2. | 2003/04 | 12 | Motivation im Psychologieunterricht (L), ohne unterr. Vorbereitung | - Erprobung der Mentorentätigkeit (Sch) - Gewinnung eines Referenten für die Mentorenschulung I (L) | August 2003 |
| 2. | 2004/05 | 13 | Mentorenschulung I (Herbst 2004) | Mentorentätigkeit (Sch) |  |
| 3. | 2004/05 | 11 | Motivation im Psychologieunterricht (L), UE Ich-Botschaften (L), Mentorenschulung I (Ref.) (Herbst 2004) | - Erprobung der Mentorentätigkeit (Sch) - außerhalb des Psychologiekurses: Werbeaktion in 9. Klassen von Interessenten für die 4. Generation (Sch) - Gewinnung eines Referenten für die Mentorenschulung II (Sch) | August 2004 |
| 3. | 2005/06 | 12 |  | Mentorentätigkeit (Sch) |  |
| 4. | 2005/06 | 10 | Motivation im Psychologieunterricht (L), Mentorenschulung II (Ref.) Herbst 2005 | - Erprobung der Mentorentätigkeit (Sch) - Gewinnung weiterer Interessenten (Sch) | August 2005 |