Arbeits- und Zeitplan

| Wer? | Macht was? | Mit wem? | Wie? | Wo? | Bis wann? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Frau U., Schulleitung, Kurslehrer, Klassenlehrer | Förderung und Entwicklung der Methoden- und Sozialkompetenz | alle Klassen |  | Methodentraining |  | Schule |  | Schuljahresbeginn (4 Tage) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frau U., Schulleitung, Kurslehrer, Klassenlehrer | Einschätzung der Methodenkompetenz der Schülerinnen und Schüler (Ausgangslage) und Auswertung sowie Dokumentation der Ergebnisse | alle Klassen |  | geeignete Methoden |  | Schule |  | anschließend |  |
| Erstes Erprobungsjahr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### A: Selbstständige Informationsgewinnung und -auswertung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herr B. | Entwicklung von Methodenbausteinen |  |  |  | Konzeptionelle Arbeit |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Herr B. | Diskussion der Entwürfe |  | Steuergruppe |  | Beratung |  | Schule |  | Winterferien |
| Herr B. | Erprobung der Methodenbausteine |  | Klassen 9/10 |  | erster Probelauf im Unterricht |  | Schule |  | bis Mai 2005 |
| Herr B. | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | Klassen 9/10 |  | Unterrichtsgespräch, evtl. Befragung |  | Schule |  | bis Mai 2005 |
| ##### B: Projektmethode im fächerübergreifenden Unterricht (mit geeigneten Inhalte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fr. G., Fr. N. | Planung und Entwicklung von Methodenbausteinen |  | mit den einzelnen Fachschaften |  | Konzeptionelle Arbeit |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Fr. G., Fr. N. | Diskussion der Entwürfe |  | Steuergruppe |  | Beratung |  | Schule |  | Winterferien |
| Fr. G., Fr. N. | Erprobung der Methodenbausteine |  | Klassen 10 |  | erster Probelauf im Unterricht |  | Schule |  | bis Mai 2004 |
| Fr. G., Fr. N. | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | Klassen 10 |  | Unterrichtsgespräch, evtl. Befragung |  | Schule |  | bis Mai 2004 |
| ##### C: Fallanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frau U. | Entwicklung von Methodenbausteinen |  |  |  | Konzeptionelle Arbeit |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Frau U. | Diskussion der Entwürfe |  | Steuergruppe |  | Beratung |  | Schule |  | Winterferien |
| Frau U. | Erprobung der Methodenbausteine |  | Klassen 9 |  | erster Probelauf im Unterricht |  | Schule |  | bis Mai 2004 |
| Frau U. | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | Klassen 9 |  | Unterrichtsgespräch, evtl. Befragung |  | Schule |  | bis Mai 2004 |
| ##### D: Fallstudie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frau U. | Entwicklung von Methodenbausteinen |  |  |  | Konzeptionelle Arbeit |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Frau U. | Diskussion der Entwürfe |  | Steuergruppe |  | Beratung |  | Schule |  | Winterferien |
| Frau U. | Erprobung der Methodenbausteine |  | Klassen 9 |  | erster Probelauf im Unterricht |  | Schule |  | bis Mai 2004 |
| Frau U. | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | Klassen 9 |  | Unterrichtsgespräch, evtl. Befragung |  | Schule |  | bis Mai 2004 |
| ##### E: Planspiel als Methode im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frau U. | Entwicklung von Methodenbausteinen |  |  |  | Konzeptionelle Arbeit |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Frau U. | Diskussion der Entwürfe |  | Steuergruppe |  | Beratung |  | Schule |  | Winterferien |
| Frau U. | Erprobung der Methodenbausteine |  | Klassen 8-10 |  | erster Probelauf im Unterricht |  | Schule |  | bis Mai 2004 |
| Frau U. | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | Klassen 8-10 |  | Unterrichtsgespräch, evtl. Befragung |  | Schule |  | bis Mai 2004 |
| ##### F: Zukunftswerkstatt als Instrument zur Veränderung von Schule |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fr. K., Fr. M., Fr. U. | Entwicklung von Methodenbausteinen |  |  |  | Konzeptionelle Arbeit |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Fr. K., Fr. M., Fr. U. | Diskussion der Entwürfe |  | Steuergruppe |  | Beratung |  | Schule |  | Winterferien |
| Fr. K., Fr. M., Fr. U. | Erprobung der Methodenbausteine |  | Klassen 7/8 |  | erster Probelauf im Unterricht |  | Schule |  | bis Mai 2004 |
| Fr. K.r, Fr. M., Fr. U. | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | Klassen 7/8 |  | Unterrichtsgespräch, evtl. Befragung |  | Schule |  | bis Mai 2004 |
| ##### G: Konfliktanalyse als Methode im Geschichts-, Sozialkunde- und Deutschunterricht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fr. Sch. | Entwicklung von Methodenbausteinen |  |  |  | Konzeptionelle Arbeit |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Fr. Sch. | Diskussion der Entwürfe |  | Steuergruppe |  | Beratung |  | Schule |  | Winterferien |
| Fr. Sch. | Erprobung der Methodenbausteine |  | Klassen 9/10 |  | erster Probelauf im Unterricht |  | Schule |  | bis Mai 2004 |
| Fr. Sch. | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | Klassen 9/10 |  | Unterrichtsgespräch, evtl. Befragung |  | Schule |  | bis Mai 2004 |
| Selbstevaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuergruppe und am Methodentraining beteiligte Lehrerinnen und Lehrer | Überprüfung der Methodenkompetenz der Schülerinnen und Schüler (nach Ablauf des ersten Erprobungsjahres), Vergleich mit den Ergebnissen der Einschätzung der Ausgangslage; Dokumentation der Ergebnisse |  | alle beteiligten Klassen |  | Test und Gespräch |  | Schule |  | Ende SJ 03/04 |
| Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuergruppe und am Methodentraining beteiligte Lehrerinnen und Lehrer | - schriftliche Fixierung des Methodentrainings mit Stundenbeispielen (Unterrichtsbausteine) einschließlich eines Erfahrungsberichtes mit Gelingensbedingungen - Videodokumentation (mit Hilfe aus LISA) - Präsentation von Ergebnissen |  |  |  |  |  | Schule |  | Ende SJ 03/04 |
| Transfer der Ergebnisse in das Kollegium, die Schülerschaft und die Elternschaft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuergruppe und am Methodentraining beteiligte Lehrerinnen und Lehrer | Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse, Motivation von Kolleginnen und Kollegen zur Beteiligung am Projekt (ggf. mit Erfahrungsberichten von Schülerinnen und Schülern) |  | Fachzirkel Kollegium /PL LISA Schüler / Eltern |  | Fachzirkelsitzung SCHILF Elternratssitzungen Schulfest; Tag der offenen Tür |  | Schule |  | Ende SJ 03/04 |
| Interessierte Lehrerinnen und Lehrer | Hospitation in Unterrichtsstunden mit Methodentraining |  | in am Projekt beteiligten Klassen |  | Hospitation |  | Schule |  | nach Absprache mit dem unterrichtenden Lehrern |
| Weitere Arbeitsschritte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuergruppe | Erstellung eines Zwischenberichts |  | -------- |  | schriftlich |  | Schule |  | bis Juli 2004 |
| Herr A. | Entwicklung und laufende Pflege einer Seite zum Vorhaben der Schule im BLK-Programm auf der Schul-Homepage |  | Schülergruppe |  | -------- |  | Schule |  | Beginn des SJ 03/04 regelmäßig im Projektverlauf |
| Steuergruppe | Erarbeitung und Festlegung des Arbeits- und Zeitplans für das Schuljahr 2004/2005 ggf. Modifizierung der ursprünglichen Zielvereinbarungen |  | Projektleitung am LISA |  | Absprache und schriftliche Fixierung |  | Schule |  | bis Juli 2004 |
| Zweites Erprobungsjahr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### A: Selbstständige Informationsgewinnung und -auswertung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herr B. | Entwicklung von Methodenbausteinen |  |  |  | Konzeptionelle Arbeit |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Herr B. | Diskussion der Entwürfe |  | Steuergruppe |  | Beratung |  | Schule |  | Winterferien |
| Herr B. | Erprobung der Methodenbausteine |  | Klassen 9/10 |  | erster Probelauf im Unterricht |  | Schule |  | bis Mai 2005 |
| Herr B. | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | Klassen 9/10 |  | Unterrichtsgespräch, evtl. Befragung |  | Schule |  | bis Mai 2005 |
| ##### B: Projektmethode im fächerübergreifenden Unterricht (mit geeigneten Inhalte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fr. G., Fr. N. | Planung und Entwicklung von Methodenbausteinen |  | mit den einzelnen Fachschaften |  | Konzeptionelle Arbeit |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Fr. G., Fr. N. | Diskussion der Entwürfe |  | Steuergruppe |  | Beratung |  | Schule |  | Winterferien |
| Fr. G., Fr. N. | Erprobung der Methodenbausteine |  | geeignete Klassen |  | erster Probelauf im Unterricht |  | Schule |  | bis Mai 2005 |
| Fr. G., Fr. N. | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | geeignete Klassen |  | Unterrichtsgespräch, evtl. Befragung |  | Schule |  | bis Mai 2005 |
| ##### C: Fallanalyse im Wahlpflichtkurs „Moderne Medien“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frau U. | Entwicklung von Methodenbausteinen |  |  |  | Konzeptionelle Arbeit |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Frau U. | Diskussion der Entwürfe |  | Steuergruppe |  | Beratung |  | Schule |  | Winterferien |
| Frau U. | Erprobung der Methodenbausteine |  | Klasse 9 |  | erster Probelauf im Unterricht |  | Schule |  | laufendes SJ |
| Frau U. | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | Klasse 9 |  | Unterrichtsgespräch, evtl. Befragung |  | Schule |  | laufendes SJ |
| ##### D: Fallstudie im Wahlpflichtkurs „Moderne Medien“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frau U. | Entwicklung von Methodenbausteinen |  |  |  | Konzeptionelle Arbeit |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Frau U. | Diskussion der Entwürfe |  | Steuergruppe |  | Beratung |  | Schule |  | Winterferien |
| Frau U. | Erprobung der Methodenbausteine |  | Klasse 9 |  | erster Probelauf im Unterricht |  | Schule |  | laufendes SJ |
| Frau U. | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | Klasse 9 |  | Unterrichtsgespräch, evtl. Befragung |  | Schule |  | laufendes SJ |
| ##### E: Planspiel als Methode im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frau N. | Entwicklung von Methodenbausteinen |  | Frau Usener |  | Konzeptionelle Arbeit |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Frau N. | Diskussion der Entwürfe |  | Steuergruppe |  | Beratung |  | Schule |  | Winterferien |
| Frau N. | Erprobung der Methodenbausteine |  | Klasse 8 |  | erster Probelauf im Unterricht |  | Schule |  | laufendes SJ |
| Frau N. | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | Klasse 8 |  | Unterrichtsgespräch, evtl. Befragung |  | Schule |  | laufendes SJ |
| ##### F: Befragung und Fotodokumentation „Bedeutung der Ganztagsschule“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frau U. | Entwicklung von Methodenbausteinen |  |  |  | Konzeptionelle Arbeit |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Frau U. | Diskussion der Entwürfe |  | Steuergruppe |  | Beratung |  | Schule |  | Winterferien |
| Frau U. | Erprobung der Methodenbausteine |  | Klasse 9 |  | erster Probelauf im Unterricht |  | Schule |  | laufendes SJ |
| Frau U. | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | Klasse 9 |  | Unterrichtsgespräch, evtl. Befragung |  | Schule |  | laufendes SJ |
| ##### G: Konfliktanalyse als Methode im Geschichts-, Sozialkunde- und Deutschunterricht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fr. Sch. | Entwicklung von Methodenbausteinen |  |  |  | Konzeptionelle Arbeit |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Fr. Sc. | Diskussion der Entwürfe |  | Steuergruppe |  | Beratung |  | Schule |  | Winterferien |
| Fr. Sch. | Erprobung der Methodenbausteine |  | Klassen 9/10 |  | erster Probelauf im Unterricht |  | Schule |  | bis Mai 2005 |
| Fr. Sch. | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | Klassen 9/10 |  | Unterrichtsgespräch, evtl. Befragung |  | Schule |  | bis Mai 2005 |
| Transfer der Ergebnisse in das Kollegium, die Schülerschaft und die Elternschaft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuergruppe und am Methodentraining beteiligte Lehrerinnen und Lehrer | Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse, Motivation von Kolleginnen und Kollegen zur Beteiligung am Projekt (ggf. mit Erfahrungsberichten von Schülerinnen und Schülern) |  | Fachzirkel Kollegium /PL LISA Schüler / Eltern |  | Fachzirkelsitzung Elternratssitzungen Schulfest; Tag der offenen Tür |  | Schule |  | Ende SJ 04/05 |
| Interessierte Lehrerinnen und Lehrer | Hospitation in Unterrichtsstunden mit Methodentraining |  | in am Projekt beteiligten Klassen |  | Hospitation |  | Schule |  | nach Absprache mit dem unterrichtenden Lehrern |
| Weitere Arbeitsschritte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuergruppe | Erstellung der Dokumentation |  | -------- |  | schriftlich |  | Schule |  | September 05 |
| Herr A. | Entwicklung, Pflege einer Seite zum Vorhaben der Schule auf der Schul-Homepage |  | Schülergruppe |  | -------- |  | Schule |  | regelmäßig im Projektverlauf |
| Steuergruppe | Erarbeitung und Festlegung des Arbeits- und Zeitplans für das Schuljahr 2005/2006 ggf. Modifizierung der ursprünglichen Zielvereinbarungen |  | Projektleitung am LISA |  | Absprache und schriftliche Fixierung |  | Schule |  | Oktober 05 |
| Drittes Erprobungsjahr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### A. Methodentraining als Schuljahresauftakt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alle Klassenleiter und Fach -lehrer | Planung und Entwicklung von Methodenbausteinen |  | Frau Usener |  | Konzeptionelle Arbeit |  |  |  |  |
| Alle Klassenleiter und Fach -lehrer | Diskussion der Entwürfe |  | Mit Klassenlehrern |  | Gemeinsame Fortbildung |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Alle Klassenleiter und Fach -lehrer | Erprobung der Methodenbausteine |  | Alle Klassen, Schwerpunkt Kl. 5/ 7 |  | erster Probelauf im Unterricht |  | Schule |  | Beratung April |
| Alle Klassenleiter und Fach -lehrer | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | Klassenleiter |  | Kollegiale Gespräche |  | Schule |  | bis Mai 2006 |
| ##### B: Projektmethode im fächerübergreifenden Unterricht (mit geeigneten Inhalte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fr. G. | Planung und Entwicklung von Methodenbausteinen |  | mit den einzelnen Fachschaften |  | Konzeptionelle Arbeit |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Fr. G. | Diskussion der Entwürfe |  | Steuergruppe |  | Beratung |  | Schule |  | Beratung April |
| Fr. G. | Erprobung der Methodenbausteine |  | geeignete Klassen |  | erster Probelauf im Unterricht |  | Schule |  | bis Mai 2006 |
| Fr. G. | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | geeignete Klassen |  | Unterrichtsgespräch, evtl. Befragung |  | Schule |  | bis Mai 2006 |
| ##### C: Planspiel als Methode im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frau Sch. | Entwicklung von Methodenbausteinen |  | Frau Usener |  | Konzeptionelle Arbeit |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Frau Sch. | Diskussion der Entwürfe |  | Steuergruppe |  | Beratung |  | Schule |  | Beratung April |
| Frau Sch. | Erprobung der Methodenbausteine |  | Klasse 8 |  | Wiederholung im Unterricht |  | Schule |  | laufendes SJ |
| Frau Sch. | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | Klasse 8 |  | Unterrichtsgespräch, evtl. Befragung |  | Schule |  | laufendes SJ |
| ##### D. Pro und Contradiskussion im Wahlpflichtkurs Rechtskunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frau G. | Entwicklung von Methodenbausteinen |  | Frau Usener |  | Konzeptionelle Arbeit |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Frau G. | Diskussion der Entwürfe |  | Steuergruppe |  | Beratung |  | Schule |  | Beratung April |
| Frau G. | Erprobung der Methodenbausteine |  | WPK Rechtskunde |  | Erprobung im Unterricht |  | Schule |  | laufendes SJ |
| Frau G. | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | WPK Rechtskunde |  | Unterrichtsgespräch, evtl. Befragung |  | Schule |  | laufendes SJ |
| ##### D: Konfliktanalyse als Methode im Geschichts-, Sozialkunde- und Deutschunterricht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fr. Sch. | Entwicklung von Methodenbausteinen |  |  |  | Konzeptionelle Arbeit |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Fr. Sch. | Diskussion der Entwürfe |  | Steuergruppe |  | Beratung |  | Schule |  | Beratung April |
| Fr. Sch. | Erprobung der Methodenbausteine |  | Klassen 9/10 |  | erster Probelauf im Unterricht |  | Schule |  | bis Mai 2006 |
| Fr. Sch. | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | Klassen 9/10 |  | Unterrichtsgespräch, evtl. Befragung |  | Schule |  | bis Mai 2006 |
| ##### E: Fallanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fr. Sch. | Planung und Entwicklung von Methodenbausteinen |  | Frau Usener |  | Konzeptionelle Arbeit |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Fr. Sch. | Diskussion der Entwürfe |  | Steuergruppe |  | Beratung |  | Schule |  | Beratung April |
| Fr. Sch. | Erprobung der Methodenbausteine |  | geeignete Klassen |  | erster Probelauf im Unterricht |  | Schule |  | bis Mai 2006 |
| Fr. Sch. | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | geeignete Klassen |  | Unterrichtsgespräch, evtl. Befragung |  | Schule |  | bis Mai 2006 |
| ##### F: Gewinnung von Informationen und Präsentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fr. K. | Planung und Entwicklung von Methodenbausteinen |  | mit den einzelnen Fachschaften |  | Konzeptionelle Arbeit |  | Schule |  | erstes Halbjahr |
| Fr. K. | Diskussion der Entwürfe |  | Steuergruppe |  | Beratung |  | Schule |  | Beratung April |
| Fr. K. | Erprobung der Methodenbausteine |  | geeignete Klassen |  | erster Probelauf im Unterricht |  | Schule |  | bis Mai 2006 |
| Fr. K. | Nachbereitung und Auswertung der Erprobung |  | geeignete Klassen |  | Unterrichtsgespräch, evtl. Befragung |  | Schule |  | bis Mai 2006 |
| Transfer der Ergebnisse in das Kollegium, die Schülerschaft und die Elternschaft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuergruppe und am Methodentraining beteiligte Lehrerinnen und Lehrer | Beteiligung am Projekt (ggf. mit Erfahrungsberichten von Schülerinnen und Schülern) |  | Fachzirkel Kollegium /PL LISA Schüler / Eltern |  | Fachzirkelsitzung Elternratssitzungen Schulfest; Tag der offenen Tür |  | Schule |  | Ende SJ 05/06 |
| Interessierte Lehrerinnen und Lehrer | Hospitation in Unterrichtsstunden mit Methodentraining |  | in am Projekt beteiligten Klassen |  | Hospitation |  | Schule |  | nach Absprache |
| Interessierte Lehrerinnen und Lehrer Fachzirkel Gesellschaftswissenschaften | Fortbildung zum Methodentraining im Unterricht Vorstellung bisheriger Unterrichtsbausteine |  | Fachzirkel |  | SCHILF |  |  |  | April 06 |
| Weitere Arbeitsschritte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frau B./Pädagogische Mitarbeiter | Verstärkte Einbeziehung der Lernwerkstatt in Unterrichtsgestaltung |  |  |  | Zusammenarbeit mit Kollegen, welche epochal unterrichten |  | Schule |  |  |
| Herr A. | Entwicklung einer Homepage |  | Schülergruppe |  | ---- |  | Schule |  | laufend |
| Schulsozialarbeit | Zusammenarbeit zur Durchsetzung kooperativer Lernformen |  | Schülergruppen |  | --- |  | Schule |  | laufend |