Kursablauf -Termine und Inhalte

Dieser Ablauf ist rückblickend formuliert und orientiert sich an den ursprünglich geplanten wöchentlichen Terminen. Er soll am beschriebenen Beispiel einen möglichen Ablauf solcher und ähnlicher Projekte beschreiben.

Zwischen den gemeinsamen (organisierten) Treffen arbeiteten die Arbeitsgruppen (AGs) selbständig und nach eigener Zeiteinteilung in den Archiven und am Material.

| Datum | Inhalt | Ort/Besonderheit |
| --- | --- | --- |
| 02.09.2003 | - Projektvorstellung - Vorstellung des Vereins Prora-Zentrum - Brainstorming zu Prora „Was ist über die Geschichte des KdF Bades bekannt?“ - Vorstellung der Themen für die Arbeitsgruppen - Aufgabe (zum nächsten Mal): Schüler befragen ihre Familien zum Thema „Prora“ | Schule |
| 09.09.2003 | - Einsammeln und Auswerten der Schülerbefragungen eingesammelt - Folienvortrag über Entstehung des KdF-Seebades und die Bauphase mit anschließender vertiefender Diskussion | Schule |
| 16.09.2003 | - SchülerInnen besuchen Prora - Gang durch das Gelände: Querriegel, Kaimauer, Block III, Reichsarbeitsdiensthäuser, Angestelltenhäuser | Prora |
| 23.09.2003 | - Selbständige Einzelarbeit: SchülerInnen erhalten Kopie der Schüler-Broschüre „Prora im Zweiten Weltkrieg“, um sich über Nutzung Proras im Krieg zu informieren | Schule |
| 07.10.2003 | - Arbeitskreistreffen im Prora-Zentrum: Frau A. stellt regionalgeschichtliche Forschung vor - Chronik Binz - Festlegen der Arbeitsgruppen: Themen und Personen (freie Wahl der SchülerInnen) - SchülerInnen erhalten erste Arbeitsmaterialien zu den AG-spezifischen Themenbereichen - Aufgabe: SchülerInnen arbeiten bis zum 28.10.2003 die ersten Arbeitsmaterialien durch und erstellen grobe Übersichten | Prora Arbeitskreistreffen |
| 21.10.2003 | - AG-Arbeit: Bearbeitung der Arbeitsmaterialien - Projektleiterinnen stehen dabei für Rücksprache, Fragen und die Klärung von Problemen zur Verfügung | Schule |
| 28.10.2003 | - Erste Zwischenergebnispräsentation: AGs stellen in Kurzvorträgen (ca. 10. Min.) die ersten Ergebnisse vor. - Projektleitung: Hinweise für Interviews mit historischen Zeitzeugen. - Absprachen in der Gruppe: a) Archive: Wann, wo, welche? Und b) Termine für Interviews mit Zeitzeugen. | Schule |
| 04.11.2003 | - Zeitzeugeninterview | Prora |
| 18.11.2003 | - Auswertung des Interviews - SchülerInnen stellen die Ergebnisse ihrer eigenständigen Recherchen in der Gruppe vor.  Wer benötigt mehr Zeit, wer hat die Recherchearbeiten abgeschlossen? - Im Workshopraum richtet jede Gruppe ihre „Themenecke“ ein. - Beginn der Erstellung erster Strukturen. Was soll in der Ausstellung bearbeitet und dokumentiert werden? - -gemeinsame Planung, was jede Gruppe am nächsten Dienstag erarbeiten will. | Schule |
| 25.11.2003 | - Eigenständiges Arbeiten (Workshopraum, Seminarraum, am Computer - je nach Bedürfnissen der SchülerInnen - Transskriptionen von Interviews und Zusammenstellen von Bildmaterialien | Prora |
| 02.12.2003 | - Vorstellen der bisherigen Ergebnisse der AG-Arbeiten - Gemeinsame Besprechung des Themas „Arisierung“ für die Veranstaltung am nächsten Dienstag in Binz | Schule |
| 09.12.2003 | - Gemeinsamer Besuch der Veranstaltung zum Thema Arisierung (Haus des Gastes in Binz) (ca. 13.30 bis 16.30) - Aufgabe für die übrigen SchülerInnen: Notizen für ihre AGs. | Binz, Veranstaltung u.a. Präsentation der SchülerInnen der AG Arisierungen |
| 06.01.2004 | - Gemeinsame Diskussion zur Veranstaltung vom 9. 12. 03 (in Erinnerung rufen) - Auswertung der Veranstaltung - Gemeinsame Planung zum weiteren Ablauf innerhalb des Kurses | Prora |
| 13.01.2004 | - Eigenständige AG-Arbeit (Literatur und Quellen) - Möglichkeiten, Fragen zu klären | Schule |
| 20.01.2004 | - Gruppenarbeit (Computerraum) | Prora |
| 27.01.2004 | - Gemeinsame Diskussion und Planung der Ausstellung (Themen, Bilder, Objekte) - Aufgabe für AGs: Vorbereitung Präsentation: welche thematischen Schwerpunkte werden gewählt. | Schule |
| 24.02.2004 | - Alle AGs (6) präsentieren ihre Themenschwerpunkte für die Ausstellung mit kurzer Begründung vor dem gesamten Kurs | Schule |
| 02.03.2004 | - Zeitzeugeninterview | Prora |
| 09.03.2004 | - Nachbereitung Interview, AG-Arbeit - Erste Textproduktionen am PC , Vorbereitung DLL-Treffen in Güstrow | Schule |
| 16.03.2004 | - AG-Arbeit - Textproduktionen am PC - Aufgabe: bis Mitte April: eigenständige Beschäftigung in den AGs mit Bildmaterialien und ggf. weiteren Quellen | Schule |
| 18.03.2004 | - Demokratie lernen und leben: Treffen Set 1 in Güstrow | Güstrow Präsentation der SchülerInnen |
| 30.03.2004 | - Nachbereitung Güstrow - AG Arbeit | Schule |
| 20.04.2004 | - AG’s stellen ihren Arbeitsstand und ihre Ergebnisse dem gesamten Kurs vor - Diskussion und Klärung von Problemen | Schule |
| 27.04.2004 | - Zeitzeugeninterview | Prora |
| 04.05.2004 | - Zeitzeugeninterview (derselbe Zeitzeuge wie am 27.04.) | Prora |
| 11.05.2004 | - Zeitzeugeninterview | Prora |
| 25.05.2004 | - Auswertung der drei Zeitzeugeninterviews - AG-Arbeit | Prora |
| 08.06.2004 | - AGs erarbeiten ihre Rohentwürfe für die Ausstellungstafeln, d.h. Themenfestlegung, vorgefertigte Texte, Bildentwürfe | Prora |
| 15.06.2004 | - AGs erarbeiten ihre Rohentwürfe für die Ausstellungstafeln, d.h. Themenfestlegung, vorgefertigte Texte, Bildentwürfe - Abgabe der Texte | Prora |
| 22.06.2004 | - AGs erarbeiten ihre Rohentwürfe für die Ausstellungstafeln, d.h. Themenfestlegung, vorgefertigte Texte, Bildentwürfe - Besprechen der Texte | Prora |
| 24.08.2004 | - Veranstaltung Set 1 (Demokratie lernen & leben) in Bergen - Berichte der AGs zu ihren Zwischenergebnissen - Information zu den bei der Ausstellung geplanten Materialien (Kapa- Platten) | Schule |
| 31.08.2004 | - AGs erstellen Entwurfsmaterial für die Ausstellungstafeln (Packpapier in Originalgröße) – Festlegung von Schriftgrößen, erste Versuche, Text und Bilder maßstabsgerecht miteinander zu verbinden - Maßstabsgetreue Vorarbeit auf Millimeterpapier | Prora |
| 07.09.2004 | - Intensive Arbeit am Layout der Ausstellungstafeln – in den AGs | Prora |
| 21.09.2004 | - Schülerworkshop zu Bildbearbeitung an der Regionalen Schule Karlshagen | Karlshagen Set - Veranstaltung im Rahmen von Demokratie lernen und leben |
| 28.09.2004 | - AGs stellen sich gegenseitig ihre bisherigen Ergebnisse vor, Diskussion - Gemeinsame Festlegung der Texte und Abbildungen - Festlegung von Filmsequenzen aus den Zeitzeugeninterviews | Prora |
| 05.10.2004 | - Gemeinsamer Beschluss über das endgültige Layout | Schule |
| 12.10.2004 | In der Gesamtgruppe: - Festlegung der Abbildungen mit Größenangaben. - zusätzliche Materialien erarbeiten - Festlegen von Filmausschnitten - PDF-Dateien des Grafikers gesichtet | Prora |
| 26.10.2004 | - Vertreter der Filmhochschule Wismar für den ganzen Tag in Bergen am EMA. Filmschnitt-Übung. 3 SchülerInnen des Kurses werden eingewiesen. Für die übrigen fällt der Kurs aus. | Prora |
| 02.11.2004 | - Begutachtung der Umsetzung der Ausstellungstafeln - Besprechung mit den SchülerInnen, die auf der Veranstaltung am 16.11. präsentieren sollten | Schule |
| 09.11.2004 | - Filmschnitt, Drehbuch für den Film präsentieren - Gemeinsame Vorbereitung der Veranstaltung am 16.11. zum Thema: Nutzung Proras während des 2. Weltkrieges | Schule |
| 16.11.2004 | - Geplante Veranstaltung fiel leider aus | frei |
| 23.11.2004 | - Abgleichen der vom Grafiker geschickten PDF Dateien - Text- und Bildveränderungen durch die Schülerinnen - Layout wird von den SchülerInnen festgelegt | Schule |
| 30.11.2004 | - Abgleich der vom Grafiker geschickten PDF Dateien - Gemeinsame Vorbereitung der Veranstaltung in Binz zum Thema „Oral-history“ am 7.12. | Schule |
| 07.12.2004 | - Veranstaltung im Haus des Gastes in Binz. „Oral-history“. - SchülerInnen stellen Projektarbeit und die Arbeit des Arbeitskreises Geschichte in Prora vor. | Binz Öffentliche Veranstaltung mit Präsentation der SchülerInnen |
| 14.12.2004 | - Abschlusszusammenkunft und Projektauswertung - Aufgabe: Aufsatz in den AGs: Projektrückblick (für Evaluation) | Schule |
| 18.01.2005 | - Fahrt von Frau Misgajski zum Landesfilmzentrum MV nach Wismar. Filmschnitt des vollständigen Zeitzeugenfilms nach dem von den SchülerInnen angefertigten Drehbuch | Wismar |
| 24.1. 2005: | - Ausstellungseröffnung im E.M.A. Gymnasium - Vorträge von Projektleiterinnen und Schülerinnen - Erste Präsentation der fertigen Ausstellung und des Filmes | Schule Öffentliche Veranstaltung mit Präsentationen der SchülerInnen |