BLK Modellprogramm Demokratie lernen und leben in Brandenburg

Vereinbarung über die Zusammenarbeit

Entwurf der Steuerungsgruppe

# Stand: 01.12.03

- Kontraktpartner

Diese Vereinbarung wird getroffen zwischen

- Dem Oberstufenzentrum II Wirtschaft und Verwaltung Potsdam, vertreten durch die Schulleiterin Frau Christina Weigel und der Steuerungsgruppe, vertreten durch Herrn Ulrich Schulze-Marmeling,

- der Projektleitung LISUM, vertreten durch Frau Ulrike Kahn und der Netzwerkkoordinatorin, Frau Anke Kliewe

und

- dem Staatlichen Schulamt Brandenburg, vertreten durch Oberschulrätin Frau Petra Knobloch.

2.	Gegenstand und Ziel des Kontraktes

Die Schule nimmt an dem Modellprogramm im Set 1 Schule als Demokratie (Partizipation) teil.

Das Leitziel der Schule ist die systematische Entwicklung und dauerhafte Gestaltung einer demokratischen Schulkultur.

Dazu wird die Schule im Rahmen des Modellprogramms ein Schulprogramm erarbeiten, umsetzen und fortschreiben.

Bereits die Erarbeitung wird basisdemokratisch unter Einbeziehung aller an Schule Beteiligten gestaltet. Dieses dient dem Ziel, die demokratische Mitwirkung zu verbessern und somit eine demokratische Schulkultur zu fördern.

Das Schulprogramm selbst berücksichtigt in seinen inhaltlichen Schwerpunkten die Gewährleistung einer demokratischen Gestaltung aller schulischen Arbeitsbereiche. Besondere Schwerpunkte bei der Formulierung von Zielen für das Schulprogramm werden sein:

im Bereich Unterricht: Verständnisorientierte, motivationsorientierte und an demokratischen Werten orientierte Unterrichts- und Erziehungsarbeit, Entwicklung von Feedbacks für die Lehrer

im Bereich Bildung und Erziehung der Schüler/Azubis: Prüfung von Konfliktlösungsmöglichkeiten, z. B. durch den Abschluss von Verhaltensvereinbarungen

im außerunterrichtlichen Bereich: stärkere Eigeninitiative und Selbstständigkeit der Schüler/Azubis, stärkere Identifizierung der Schüler und Azubis mit ihrer Schule

im Bereich Mitwirkung: Erprobung neuer Beteiligungsformen wie Finanzausschuss für Haushaltsfragen und Beirat für die Schulentwicklung (s. MoSeS-Zielvereinbarung), Stärkung der Mitwirkungsgremien der Schüler und Eltern, Stärkung der Rolle der Fachkonferenzen, Verknüpfung mit MoSeS (Selbstständige Schule)

im Bereich Außenwirkung/Öffentlichkeitsarbeit: stärkere eigenverantwortliche Einbeziehung der Schüler /Azubis

3.	Ausgangslage

Bisher bereits erfolgt sind:

- Bildung von Arbeitsgruppen aus allen Lehrkräften zu den festgelegten Schwerpunkten, die relativ stabil arbeiten

- Bildung der BLK-Steuerungsgruppe, bestehend aus der Schulleiterin, dem Vorsitzenden der Schulkonferenz, einer Lehrerin und einem Schülervertreter (wechselnd)

- Erweiterung dieser Steuerungsgruppe um die Leiter der Lehrerarbeitsgruppen, die hauptamtlichen Schulleitungsmitglieder und Schülervertreter für die gesamte Schulprogrammarbeit (große Steuerungsgruppe)

- die Einbindung der Schüler/Azubis und Eltern unter Berücksichtigung der Besonderheiten eines OSZ (kurze Verweilzeiten von max. 3 Jahren am OSZ)

- Beschluss über die Festlegung von Schwerpunkten für die Schulprogrammarbeit (Anlage)

- Bestandsaufnahme für die beschlossenen Schwerpunkte

- Verabschiedung des Leitbildes (Anlage)

- Erarbeitung der ersten Entwürfe der Zielformulierungen durch die Arbeitsgruppen

- Prüfung und Bewertung der Zielformulierungen durch die Steuerungsgruppe

- Arbeitsschritte bei der weiteren Entwicklung des Schulprogramms

- Weitere Vervollständigung und Erarbeitung von Zielformulierungen für die gesetzten Schwerpunkte

- bis Ende November 03

- Diskussion der Zielformulierungen in der Schulöffentlichkeit und endgültige Formulierung

- bis Frühjahr 2004

- Ausarbeitung und In-Kraft-Setzung des Schulprogramms und des ersten Schuljahresarbeitsplanes

- im Sommer 2004 zum Schuljahr 2004/05

- Umsetzung des ersten Schuljahresarbeitsplanes

- im Schuljahr 2004/05

- Evaluation der Umsetzung

- bis Sommer 2005

- Schlussfolgerungen für die längerfristigen Ziele und entsprechende Überarbeitung

- bis Sommer 2005

- Erarbeitung des nächsten Schuljahresarbeitsplanes

- August/September 2005

- Verstetigung und Festigung des Umsetzungs- und Evaluationsprozesses

- Schuljahresarbeitspläne 2005/06 und 2006/07

- Abschließende Evaluation des Modellprogramms

5.	Aufgaben der Kooperationspartner

Die LISUM-Projektleitung verpflichtet sich, Unterstützung zu leisten durch:

- zentrale Veranstaltungen (Workshops), die dem Austausch der teilnehmenden Schulen dienen,

- Fortbildungsangebote entsprechend dem Bedarf der teilnehmenden Schule, insbesondere im Bereich Konfliktmanagement (Lehrer-Schüler), bei der Arbeit mit Verhaltensvereinbarungen und bei der internen Evaluation von Unterricht

- individuelle Begleitung des Arbeitsprozesses in der Schule und externe Evaluation dieses Prozesses,

- Anbahnung von Erfahrungsaustausch mit anderen OSZ im BLK-Versuch

- materiell-technische Unterstützung durch Bereitstellung von Materialien, Unterstützung von Veranstaltungen etc.

- regelmäßige Information über zentrale Veranstaltungen und Vorhaben (E-mail, Homepage, Zeitung)

Es werden Abminderungsstunden für die Steuerungsgruppe bereitgestellt.

Das Staatliche Schulamt verpflichtet sich zur:

- Unterstützung von SCHILF- und sonstigen Veranstaltungen im Rahmen des BLK-Programmes

- Beratung

Die Aufgaben der Schule:

- Die Steuerungsgruppe sorgt für die Bekanntmachung des Projektfortschrittes in der Schulöffentlichkeit (Aushang, Ordner mit den Zwischenergebnissen, Berichte auf den Sitzungen der entsprechenden Gremien), gegenüber dem Staatlichen Schulamt und der LISUM-Projektleitung

- Sie informiert die LISUM-Projektleitung durch 2-monatige Rückmeldebögen über den aktuellen Stand und bezieht die LISUM-Projektleitung in wichtige Veranstaltungen mit ein.

- Vertreter der Steuerungsgruppe nehmen regelmäßig an den BLK-Veranstaltungen im LISUM teil.

- Die Steuerungsgruppe veröffentlicht den aktuellen Stand auf der Homepage der Schule: www.osz2potsdam.de

- Die Steuerungsgruppe stellt für jedes Schuljahr Arbeitspläne für ihre Arbeit im Rahmen des BLK-Programms auf.

7.	Laufzeit

Der Kontrakt gilt bis zur Beendigung des Modellprogramms am 31.03.2007 oder bis zur Neugestaltung des Kontraktes im Einverständnis aller Beteiligten.

Zeitliche Verschiebungen bei der Erreichung der im Kontrakt vereinbarten Ziele oder der Zwischenziele und daraus gegebenenfalls folgende weitere Vereinbarungen berühren die Geltung des Gesamtkontraktes nicht.

Die Beteiligten verpflichten sich, über diesen Zeitraum hinaus an der Verbreitung der Ergebnisse und Konzepte mitzuwirken.

Unterzeichner:

Potsdam, ....

## Schule

......................................................			....................................................

Christina Weigel					    Ulrich Schulze-Marmeling

Schulleiterin					     Leiter der Steuerungsgruppe

LISUM

........................................................			....................................................

Ulrike Kahn					    Anke Kliewe

Projektleiterin					    Netzwerkkoordinatorin

Staatliches Schulamt

........................................................

Petra Knobloch

Oberschulrätin

Anlage

### BLK-Steuerungsgruppe

| Personengruppe | Anzahl | Teilnehmer | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Lehrer/innen | 3 | Ulrich Schulze-Marmeling | Leiter |
|  |  | Christina Weigel | Schulleiterin |
|  |  | Bettina Duck | Lehrerin, Mitglied der erweiterten Schulleitung |
| Schüler/innen Azubis | 2 | neu festzulegen, da bisherige Mitglieder nicht mehr an der Schule sind |  |
| Eltern | 1-2 | neu festzulegen, da bisherige Mitglieder nicht mehr an der Schule sind |  |

Große Steuerungsgruppe (zusätzlich zur BLK-Steuerungsgruppe)

| Personengruppe | Anzahl | Teilnehmer | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Lehrer/innen | 6 | Birgit Holzhüter | Leiterin AG 2.1 Unterricht |
|  |  | Michael Spielmann | Leiter AG 2.2 Erziehung |
|  |  | Jalil Al-Mafriji | Leiter AG 2.3 Außer-unterrichtlicher Bereich |
|  |  | Petra Piel | Leiterin AG 2.4 Management, Kommunikation |
|  |  | Martina Lechler | Leiterin AG 2.5 Außenwirkung |
|  |  | Siegmar Friedrich | Leiter AG 2.6 Materiell-technische Basis |
| Schulleitung | 4 | Dirk Richter | Abteilungsleiter, Leiter der AG Schulleitung |
|  |  | Christoph Idel | vorl. Stellv. Schulleiter |
|  |  | Heidi Weigert | Abteilungsleiterin |
|  |  | Jürgen Berkefeld | Abteilungsleiter |