Arbeits- und Zeitplan bezogen auf den Ansatz

| Wer? | Macht was? |  | Mit wem? | Wie? | Wo? | Bis wann? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erstes Erprobungsjahr |  |  |  |  |  |  |
| Steuergruppe | Schuljahresplanung und treffen von Zielvereinbarungen |  | Projektleitung am LISA | Beratung | Schule | September 2003 |
| Schülerrat, Vertrauenslehrer, Schulsozialarbeiter | Information über das Schülerforum, Diskussion über Art und Weise der Umsetzung |  | Schülerrat der Klassen 5 bis 10 | Gespräch, Darstellung | Schule | August 2003 |
| Teilbaustein: Moderationsübungen in Deutsch, Erarbeitung von Kurzvorträgen in allen Lernbereichen, Schulvideotraining Spezifisches Ziel: Schülerrat übernimmt die Leitung der Schülerratssitzungen |  |  |  |  |  |  |
| LISA, Trainer |  | Fortbildungen zum Videotraining und Rollenspiel | Interessierte Pädagogen | Workshop | Schule | September/ Oktober 2003 |
| alle Fachlehrerinnen und Fachlehrer Deutsch und anderen Fächern |  | Moderationsübungen im Fach Deutsch | Klassen 5 bis 10 | im Unterricht | Schule | 1 Unterrichtsstunde in 3 Monaten |
|  |  | Erarbeitung und Halten von Kurzvorträgen in allen Lernbereichen | Klassen 5 bis 10 | im Unterricht | Schule | 1 Unterrichtsstunde in 3 Monaten |
| alle Fachlehrerinnen und Fachlehrer Deutsch |  | Selbstevaluation der Durchführung der Moderationsübungen und Kurzvorträge | Schülerinnen und Schüler | schriftliche Befragung, Unterrichtsgespräche | Schule | jeweils am Ende des Halbjahrs 2003/04 |
|  |  |  | Lehrerinnen und Lehrer | Gespräche |  |  |
| Frau Patzschke, Frau Mäde, Herr Stanke |  | Erstellung eines Evaluationsberichtes | Fr. Tschenisch, Fr. Ziegler, Fr. Korn; Fr. Schneidewind, Fr. Mäde, Fr. Frauendorf, Fr. Günther, Fr Herfurth, Hr. Peterreit, Fr. Sander, Fr. Keller, Fr. Uffelmann | Dokumentation der Evaluationsinstrumente und der Ergebnisse der Gespräche und Befragung | Schule | Juli 2004 |
| Frau Patzschke, Frau Mäde, Herr Stanke |  | Dokumentation der Moderationsübungen und Übungen zur Erarbeitung von Kurzvorträgen |  | schriftlich | Schule | laufend jeweils nach Durchführung |
| Frau Patzschke, Frau Mäde, Herr Stanke |  | Bündelung der Dokumentationen zu einem Gesamtreader |  | Sammlung | Schule | Juli 2004 |
| Frau Patzschke, Frau Mäde, Herr Stanke |  | Vorstellung der Ergebnisse der Durchführung der Moderationsübungen und Kurzvorträge im Schuljahr 2003/2004 (auf dieser Veranstaltung werden auch die Ergebnisse der anderen Vorhaben der Salzmannschule im BLK-Projekt vorgestellt) | Kollegium, Schülerrat, Elternrat, LISA | Erfahrungsbericht | Schule | #### Juli 2004 |

| Zweites Erprobungsjahr |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Steuergruppe | Schuljahresplanung und Fortschreiben der Zielvereinbarungen |  | Projektleitung am LISA | Beratung | Schule | September 2004 |
| Schülerrat, Vertrauenslehrer, Schulsozialarbeiter | Information über das Schülerforum, Diskussion über Art und Weise der Umsetzung |  | Schülerrat der Klassen 5 bis 10 | Gespräch, Darstellung | Schule | Juli 2004 |
| Frau Ziegler | Bericht über Stand der Entwicklung des Schülerforums |  | Mitglieder FK Sek. | Fachkonferenz | Schule | 26.11.2004 |
| Teilbaustein: Moderationsübungen in Deutsch, Erarbeitung von Kurzvorträgen in allen Lernbereichen, Schulratstraining, Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten Spezifisches Ziel: Schülerrat übernimmt die Leitung der Schülerratssitzungen |  |  |  |  |  |  |
| alle Fachlehrerinnen und Fachlehrer Deutsch und anderen Fächern |  | Moderationsübungen im Fach Deutsch | Klassen 5 bis 10 | im Unterricht | Schule | 1 Unterrichtsstunde in 3 Monaten |
|  |  | Erarbeitung und Halten von Kurzvorträgen in allen Lernbereichen |  |  |  | 1 Unterrichtsstunde in 3 Monaten |
| Frau Patzschke, Frau Mäde, Herr Stanke, Fachlehrer Deutsch |  | Selbstevaluation der Durchführung der Moderationsübungen und Kurzvorträge | Schülerinnen und Schüler | schriftliche Befragung, Unterrichtsgespräche | Schule | jährlich |
|  |  |  | Lehrerinnen und Lehrer | Gespräche |  |  |
| Frau Patzschke, Frau Mäde, Herr Stanke |  | Erstellung eines Evaluationsberichtes | Fachlehrer Deutsch | Dokumentation der Evaluationsinstrumente und der Ergebnisse der Gespräche und Befragung | Schule | Juli 2005 |
| Frau Patzschke, Frau Mäde, Herr Stanke |  | Dokumentation der Moderationsübungen und Übungen zur Erarbeitung von Kurzvorträgen |  | schriftlich | Schule | laufend jeweils nach Durchführung |
| Frau Patzschke, Frau Mäde, Herr Stanke |  | Bündelung der Dokumentationen zu einem Gesamtreader |  | Sammlung | Schule | bis September 2005 |
| Frau Patzschke, Frau Mäde, Herr Stanke |  | Vorstellung der Ergebnisse der Durchführung der Moderationsübungen und Kurzvorträge im Schuljahr 2004/2005 (auf dieser Veranstaltung werden auch die Ergebnisse der anderen Vorhaben der Salzmannschule im BLK-Projekt vorgestellt) | Kollegium, Schülerrat, Elternrat, LISA | Erfahrungsbericht | Schule | #### Juli 2005 |

| Drittes Erprobungsjahr |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Steuergruppe |  | Schuljahresplanung und Fortschreiben der Zielvereinbarungen | Projektleitung am LISA | Beratung | Schule | September 2005 |
| Schülerrat Vertrauenslehrer Schulsozialarbeiter | Information über das Schülerforum, Diskussion über Art und Weise der Umsetzung |  | Schülerrat der Klassen 5 bis 10 | Gespräch, Darstellung | Salzmannschule | Juli 2006 |
| Teilbaustein: Moderationsübungen in Deutsch, Erarbeitung von Kurzvorträgen in allen Lernbereichen, Juniorwahl vom 12.09. – 16.09.2005 Spezifisches Ziel: Schülerrat übernimmt in steter Steigerung die Verantwortung die Leitung der Schülerratssitzungen, der Schülervollversammlung, die Vorbereitung von Festen und Feiern, sowie von den Schülerinnen und Schülern spontan angedachte Projekte (wie Tanzgruppen, Schülerzeitung, PC-Kurse u. v. m.) |  |  |  |  |  |  |
| alle Fachlehrerinnen und Fachlehrer Deutsch | Moderationsübungen im Fach Deutsch |  | Klassen 5 bis 10 | im Unterricht | Salzmannschule | eine Unterrichtsstunde in 3 Monaten |
| alle Fachlehrerinnen und Fachlehrer Deutsch und anderen Fächern | Erarbeitung und Halten von Kurzvorträgen in allen Lernbereichen |  | Klassen 5 bis 10 | im Unterricht | Salzmannschule | eine Unterrichtsstunde in 3 Monaten |
| Frau Patzschke, Frau Mäde, Herr Stanke, Fachleher Deutsch | Selbstevaluation der Durchführung der Moderationsübungen und Kurzvorträge |  | Schülerinnen und Schüler | schriftliche Befragung, Unterrichtsgespräche | Salzmannschule | jährlich |
|  |  |  | Lehrerinnen und Lehrer | Gespräche |  |  |
| Steuergruppe: Frau Patzschke, Frau Mäde, Herr Stanke | Erstellung eines Evaluationsberichtes |  | Fachlehrer Deutsch | Dokumentation der Evaluationsinstrumente und der Ergebnisse der Gespräche und Befragung | Salzmannschule | Juli 2006 |
| Frau Patzschke, Frau Mäde, Herr Stanke | Dokumentation der Moderationsübungen und Übungen zur Erarbeitung von Kurzvorträgen |  | Deutschlehrer | schriftlich | Salzmannschule | laufend jeweils nach Durchführung |
| Frau Patzschke, Frau Mäde, Herr Stanke | Bündelung der Dokumentationen zu einem Gesamtreader |  | Deutschlehrer | Sammlung | Salzmannschule | Juli 2006 |
| Frau Patzschke, Frau Mäde, Herr Stanke | Vorstellung der Ergebnisse der Durchführung der Moderationsübungen und Kurzvorträge im Schuljahr 2005/2006 (auf dieser Veranstaltung werden auch die Ergebnisse der anderen Vorhaben der Salzmannschule im BLK-Projekt vorgestellt) |  | Kollegium Schülerrat Elternrat LISA | Erfahrungsbericht | Salzmannschule | #### Juli 2006 |