Ablauf der Hoffestorganisation 2006 bei den Besprechungen des Schülerrates

06.09.2005	Bekanntgabe des Termins des Hoffestes 2006 (20.05.2006) gemeinsam mit der Grundschule „ Stormstraße“ im Schülerrat (der Termin wurde aus organisatorischen Gründen noch in den Fachkonferenzen „Primar“ und „Sekundar“ in Abstimmung mit der Grundschule festgelegt è Vision: Schülerrat einbeziehen)

21.02.2006	Diskussionsschwerpunkte zum Hoffest 2006 in die Klassen tragen

Wer macht was?

Welche Klasse organisiert welche Station?

Verantwortlichkeiten in den Klassen festlegen nach Vorschlägen des Schülerrates

07.03.2006	Termin des Hoffestes wird durch den Schülerrat in der SV nochmals bekannt gegeben und darauf hingewiesen, dass sich jede Klasse beteiligen kann, und sich überlegen möchte, was sie im einzelnen veranstaltet

04.04.2006	Vorschläge werden von den Klassen beim Schülerrat vorgetragen

(z. B. Klasse 10 möchte grillen, Klasse 8/2 besorgt Würstchen und Getränke, Klasse 9/1 und 9/2 bringen tänzerische Darbietungen und eine Lehrstunde im Boxen )

Vorschläge werden protokolliert und weitere Klassen motiviert, sich einzubringen

25.04.2006	Sponsoren werden angeschrieben, wie die Sparkasse Magdeburg und verschiedene Firmen im Umfeld

Verantwortlich: Frau Patzschke, künftig der Schülerrat

Die Feuerwehr wird gebeten, einige Übungsteile vorzustellen

Verantwortlich: Klassensprecher 8/2

Anfrage aus den Klassen, ob es organisatorisch möglich ist, einen Mopedparcours aufbauen zu lassen

Verantwortlich: Vertrauenslehrerin

09.05.2006	weitere Aktivitäten der Klassen

  - Klasse 6: Waffelbäckerei

  - Klasse 5: lustige Spiele

  - Klasse 7: Tombola

  - Klasse 8/1: Kuchenbasar und Torwandschießen

Die Primarstufe bringt sich gesondert ein.

Fragen:

Wer macht Musik? Frau Stahnke – Die Schüler bringen ihre CDs mit.

Wer benötigt Strom etc.?

Eisauto? klares ja von allen Teilnehmern

Feststellung: Alle Klassen haben etwas organisiert und ihre Verantwortlichkeiten festgelegt.

    - Aufteilung der Standorte der Stationen auf dem Schulhofgelände, wer steht wo! Dazu wurde ein grober Grundriss erstellt und die Stationen fixiert, die Verantwortlichkeiten benannt für den Aufbau und den Abbau, wofür sich aus jeder Klasse Schüler bereit erklärten.

20.05.2006	Schönes Wetter ! Das Hoffest ist ein voller Erfolg! Jede Klasse hat ihren Anteil daran !

23.05.2006	Auswertung der positiven wie negativen Aspekte des Hoffestes. Sie werden aufgeschrieben und Schlussfolgerungen für das nächste Jahr abgeleitet.