### Zeitschiene

### BLK-Programm „Demokratie lernen & leben“

### Schulcoaching / Schulentwicklung / Aushandlungsprozesse

Bisherige Aktivitäten:

2003

- Infos an Lehrer/innen (GK)		9. September 2003

- Infos an Schüler/innen (Workshops „Demokratie ist...“)		Oktober 2003

- Eltern-Infos (GEV)		28. Oktober 2003

- Studientag mit den Lehrer/innen (Stärken und Wünsche)		3. November 2003

- Eltern-Infos (7.+8. Klassen)		27. November 2003

- Eltern-Infos (9.+10. Klassen)		10. Dezember 2003

2004

- Workshops mit Schüler/innen (Stärken + Wünsche)		Januar 2004

- Infos + Stärken-/Wünsche-Abfrage Schulpersonal		21. Januar 2004

- SV-Seminar (Fortbildung)		13.-15. Februar 2004

- Eltern-Workshop (Stärken + Wünsche)		17. Februar 2004

- Auswahl Schüler/innen		24. Februar 2004
(Entwicklung von Kriterien für die Mitarbeit, etc.)

- Aushandlungswochenende 		5.-7. März 2004

- 2. Aushandlungsrunde		20. April 2004
(Weiterarbeit an Maßnahmenvorschlägen vom Wochenende)

- Studientag (Thema Schulleitung – wie weiter?): “Baustelle“	29. April 2004

- 3. Aushandlungsrunde: Workshops zu Rassismus		30. April + 3. Mai

- Gesamtkonferenz (Wahl Schulleitung)		17. Mai 2004

- 4. Aushandlungsrunde / Vorbereitungen Aktionstag		18. Mai 2004

- 5. Aushandlungsrunde / Vorbereitungen Aktionstag		24. Mai 2004

- 6. Aushandlungsrunde / Vorbereitungen Aktionstag		2. Juni 2004

- AKTIONSTAG – „Wir sagen Nein zu Diskriminierung“		3. Juni 2004

- 7. Aushandlungsrunde / Aktionstag feiern + auswerten		4. Juni 2004

- Planung Elterninfos + Einführung 7. Klassen (L + E)		5. August 2004

- 8. Aushandlungsrunde (Vorb. Elternversammlung)		25. August 2004

- Elternversammlung (7. Klassen)		26. August 2004

- 9. Aushandlungsrunde		16. September 2004
“Free WSO“ – Ideen für die Zukunft
(Fortbildungen, Learning by doing, etc.)
Klarheit zum allmählichen Ausstieg der Externen

- 10. Aushandlungsrunde		21. Oktober 2004
Stand der Dinge bei Streitschlichter-Maßnahmen
1. Einsatz von 3 SchülerInnen („Learning by doing“)
Neues Thema / neue Stärke?
Angebot: SWS-Assistenz – wer macht mit?

- 11. Aushandlungsrunde (Marcus allein)		18. November 2004
Entscheidung über Weiterarbeit:
Thema „Diskriminierung“

- SWS-Tagung		3.-5. Dezember 2004

- 12. Aushandlungsrunde		13. Dezember 2004
Bericht über SWS-Tagung
Wie weiter mit „Schule Ohne Diskriminierung“?
Ideen (AGs) zur Einbeziehung der gesamten Schule

2005

- 13. Aushandlungsrunde		15. Februar 2005
Rückblick auf bisherigen Prozess (Reflexion)
Inhaltliche Planung des 2. Aushandlungswochenendes

- SV-Seminar		19.+20. Februar 2005

- 2. Aushandlungswochenende		18.-20. März 2005
 zukünftige Inhalte und Strukturen der Aushandlungsrunde

- Vorbereitungstreffen für Aktionstag		13. April 2005
 OHNE UNS!

- 14. Aushandlungsrunde A - Erwachsenentreffen		4. Mai 2005
 Ideen zur Verbesserung der Zusammenarbeit

- Vorbereitungstreffen für Aktionstag		11. Mai 2005

- 14. Aushandlungsrunde B - Jugendlichentreffen		24. Mai 2005
 Ideen zur Verbesserung der Zusammenarbeit

- Vorbereitungstreffen Aktionstag 		31. Mai 2005
 Durchführung: SchülerInnen + Lehrer

- AKTIONSTAG – „Rauchfreie Schule“		13. Juni 2005

- 15. Aushandlungsrunde		21. Juni 2005
Sichtung der Ergebnisse aus 14 A+B
Caféhaus in gemischten Gruppen: Klärung offener Strukturfragen
anschließend Abschiedsfest Benno
..................................................................................................................................

- 16. Aushandlungsrunde		17. August 2005
Aufarbeitung der Arbeitsergebnisse vom 21.6.05
Vorbereitung Elternversammlung (neue Eltern!)

- 17. Aushandlungsrunde		14. September 2005
Integration neuer Mitglieder
Themenfindung für Weiterarbeit mit Karten-Übung („Betzavta“)
Ergebnis: Schulhof-Gestaltung (Projekt), Unterricht (Methoden), 
Miteinander (Umgang)

Herbstferien

- BLK-Halbzeitkonferenz		24. Oktober 2005
(Präsentation / Öffentlichkeitsarbeit)

- 18. Aushandlungsrunde		10. November 2005
(„Schulfunk“ als Intro)
Qualitätskriterien für gutes Lernen
erste Ideen für die 3 Themenfelder

- Heinrich-Böll-Tagung		11. November 2005
“Demokratisch Handeln“
(Präsentation / Öffentlichkeitsarbeit)

- 19. Aushandlungsrunde		14. Dezember 2005
(„Quiz“ als Intro)
Vorschlag zur Integration der 3 Themen:
“Praxislernen“ (Dreieck)
Offene Fragen….

2006

- 20. Aushandlungsrunde		7. Februar 2006
Zielklärurung für das Aushandlungswochenende und die
kommenden Wochen / Monate (Fantasiereise + Gruppenarbeit):
Umfang, Inhalte, Lernziele für „Praxislernen“
Orga Wochenende

- 3. Aushandlungswochenende		10.-12. März 2006
Erprobung von „Praxislernen“
 Inselbau

- 21. Aushandlungsrunde		25. April 2006
Nächste Schritte:
Insel-Fertigbau, Nachhaltigkeit, Handbuch, Finanzen,
Hineintragen in die Schule, etc.

- 22. Aushandlungsrunde	                         3. Mai 2006

Fortsetzung Insel-Fertigbau

- 23. Aushandlungsrunde	                        29. Mai 2006

Vorbereitung der Inseleinweihung

- AKTIONSTAG  - Inseleinweihung	                        31. Mai 2006

- 24. Aushandlungsrunde	                           3. Juli 2006

Ausblick und Auswertung des Schuljahrs 2005/06

Planungen für das Schuljahr 2006/07